# Отчет по просроченным задачам

Источник: C:\Users\ПК\Desktop\текущее\weeek дашборд\weeek_3.xlsx

Лист: Worksheet

Дата расчета: 07.05.2026

# Краткий итог

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего задач на листе | 246 |
| Задач с заполненным дедлайном | 236 |
| Просроченных задач по фактическому дедлайну | 2 |

Критерий расчета: задача считается просроченной, если Выполнена = N, дедлайн заполнен и дата дедлайна раньше 07.05.2026.

# Просроченные задачи

| ID | Дедлайн | Роль / мероприятие | Исполнители | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 30.04.2026 | #N/A |  | 1.1. Сформирована Рабочая группа и заполнена карточка проекта в CRM |
| 27 | 30.04.2026 | #N/A |  | 1.2. Проведено Первичное совещание и заполнены итоги в карточке проекта в СRM |

# Группировка по роли

| Роль | Количество просроченных задач |
| --- | --- |
| #N/A |
| 2 |

# Проверка по колонке Просроченные дни

В самой книге в поле Просроченные дни положительное значение стоит у 4 задач. Две из них имеют будущие дедлайны относительно 07.05.2026, поэтому в фактический отчет о просрочке они не включены.

| ID | Дедлайн | Просроченные дни в файле | Роль / мероприятие | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 30.04.2026 | 1821 | #N/A | 1.2. Проведено Первичное совещание и заполнены итоги в карточке проекта в СRM |
| 26 | 30.04.2026 | 1820 | #N/A | 1.1. Сформирована Рабочая группа и заполнена карточка проекта в CRM |
| 190 | 19.05.2026 | 20 | РГП, страт-п-с-26-09 | 5.01. Получить вводные на Первичном совещании |
| 198 | 27.08.2026 | 1 | лидген, страт-п-с-26-09 | 4.14. Сдать отчет по Плану лидгена: KPI - 50% выполнения |

# Комментарий

Колонка Просроченные дни выглядит некорректно или неактуально пересчитанной: например, задачи с дедлайнами 19.05.2026 и 27.08.2026 уже помечены как просроченные на дату 07.05.2026. Для управленческого отчета надежнее использовать расчет от дедлайна и статуса выполнения.