## Лист1
ПЛАТНОЕ МЕРОПРИЯТИЯ
|  |  | PRE | [5 empty] | PRO | [7 empty] | D | POST
|  |  | 18 - 24 мая | 25-31 мая | 1-7 июня | 8-14 июня | 15-21 июня | 22-28 июня | 27 июля - 2 августа | 3-9 августа | 10-16 августа | 17-23 августа | 24-30 августиа | 31 августа - 6 сентября | 7-13 сентября | 14-20 сентября | 21-27 сентября | 28 сентября - 4 октября
|  |  | 14 недель до недели проведения конференции | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 - неделя проверения конференции | 1 неделя после конференции
|  |  | 18 - 24 мая | 25-31 мая | 1-7 июня | 8-14 июня | 15-21 июня | 22-28 июня | 27 июля - 2 августа | 3-9 августа | 10-16 августа | 17-23 августа | 24-30 августиа | 31 августа - 6 сентября | 7-13 сентября | 14-20 сентября | 21-27 сентября | 28 сентября - 4 октября
Продюс | 1 | ШП | 1.1. Сформирована Рабочая группа и заполнена карточка проекта в CRM 1.2. Проведена встреча ШП с продюсером 1.3. Проведено Первичное совещание и заполнены итоги в карточке проекта в СRM | 1.4. Приемка Тизера 1.5. Утверждение с ШП пакетов на возможность реализации на площадке | 1.5. Проведено контрольное совещание по задачам проекта |  | 1.6. Проведено контрольное совещание по задачам проекта 1.7. Приемка Программы и Концепции, отдельное внимание к выводам по исследованию 1.8. Согласование сметы расходов по Рабочей группе с фин отделом | 1.9. Финальное утверждение пакетов продаж | 1.10. Проведено контрольное совещание по задачам проекта 1.11. Проведена приемка продукта к выпуску в продажу: РГ презентовала проект ШП | 1.12. Проведен контроль план/факта по набору мероприятия | 1.13. Проведено контрольное совещание по задачам проекта 1.14. Проведен контроль план/факта по набору мероприятия | 1.15. Проведен контроль план/факта по набору мероприятия | 1.16. Проведено контрольное совещание по задачам проекта 1.17. Проведен контроль план/факта по набору мероприятия | 1.18. Проведен контроль план/факта по набору мероприятия | 1.19. Проведено контрольное совещание по задачам проекта 1.20. Проведен контроль план/факта по набору мероприятия 1.21. Проведено контрольное совещание по задачам проекта 1.22. Сверка сметы с планом по расходам на максимальное соответствие бюджету 1.23. Инициирование приглашения ключевых партнеров/рекламодателей на событие | 1.24. Проведен контроль план/факта по набору мероприятия 1.25. Проведен прогон и приемка события 1.26. Проверить продактплейсмент будущих событий на мероприятии 1.27. Проверена заготовка пост-релиза и поста, освещающего мероприятие 1.28. Проверена и сохранена в чате события статистика мероприятия, которой КВК делится со всеми - с заказчиками, с площадкой, со СМИ | 1.29. Проведен контроль мероприятия 1.30. Поддержан контакт с ключевыми контрагентами: спикерами/заказчиками/площадкой | 1.31. Проведено Итоговое совещание 1.32. Согласован пост-релиз 1.33. Согласован отчет для Заказчика 1.34. Получена закрывающие документы по договору заказчика 1.35. Получена оплата 1.36. Данные сохранены в карточке события в CRM
| 2 | Прод | 2.1. Проведена встреча ШП с продюсером 2.2. Проведена Презентация проекта на Первичном совещании | 2.3. Отдано ТЗ лидгенам на Тизер-сайт и согласован колонтитул мероприятия для печатных материалов 2.4. Утверждение с ШП пакетов на возможность реализации на площадке | 2.4. Проведено кабинетное исследование 2.5. Проведен конкурентный анализ 2.6. Проведено 40% глубинных интервью 2.7.. Сдан и утвержден с лидгеном Тизер сайт и проконтрол. его публикация в календаре на соотв. сайте компании 2.8. Совещание с координатором по вариантам площадки | 2.9. Проведено 100% глубинных интервью 2.10. Подытожены результаты кабинетного исследования и глубинных интервью 2.11. Результаты исследования сброшены в чат проекта | 2.12 Сдана Концепция и Программа 2.13. Проверена публикация на сайте Программы с надписью "планируемы спикеры" | 2.14. Проведено Обучение по Программе мероприятия 2.15. Разосланы приглашения всем спикерам по прогамме 2.16. Совещание с координаторм 2.17. Корректировка и финальное утверждение с ШП пакетов продаж | 2.18. Проведено еженедельное совещание и протокол совещания опубликован в рабочем чате 2.19. Получено от спикеров не менее 80% подтверждений о прочтении сообщений | 2.20. Получено от спикеров не менее 90% подтверждений о прочтении сообщений 2.21. К проведению еженедельного совещания выполнено не менее 90% задач пред и текущ. спринтов + проведен еженедельный отчет по задачам, протокол опубликован в чате 2.22. Подписано со спикерами не менее 15% договоров 2.23. Проведено согласование рассылочных писем с Лидгеном 2.24. Написано ТЗ дизайнеру для подготовки презентации спикера - 3 слайда в гугл-документах: 2.25. Совещание с координатором | 2.26. К проведению еженед. совещания выполнено не менее 90% задач пред и текущ. спринтов + проведен еженедельный отчет по задачам, протокол опубликован в чате 2.27. Подписано со спикерами не менее 15-35% договоров 2.28. Проведено согласование рассылок с Лидгеном 2.29. Брендированный шаблон презентации отправлен подтвердившимся спикерам | 2.30. К проведению еженед. совещания выполнено не менее 90% задач пред и текущ. спринтов + проведен еженедельный отчет по задачам, протокол опубликован в чате 2.31. Получено не менее 35-50% подписанных договоров со спикерами 2.32. Проведено согласование рассылок с Лидгеном 2.33. Получены презентации от 30% подтвержденных спикеров 2.34. Совещание с координатором | 2.35. К проведению еженед. совещания выполнено не менее 90% задач пред и текущ. спринтов + проведен еженедельный отчет по задачам, протокол опубликован в чате 2.36. Подписано со спикерами не менее 50-70% договоров 2.37. Проведено согласование рассылок с Лидгеном 2.38. Получены презентации от50% подтвержденных спикеров 2.39. Согласована с ШП смета на райдеры спикеров (подарки) 2.40 .Утверждено и передано координаторам ТЗ на спец подарки 2.41. Совещание с координатором | 2.42 К проведению еженед. совещания выполнено не менее 90% задач пред и текущ. спринтов + проведен еженедельный отчет по задачам, протокол опубликован в чате 2.43. Подписано со спикерами не менее 70-90% договоров 2.44. Проведено согласование рассылок с Лидгеном 2.45. Получены презентации от70% подтвержденных спикеров 2.46. Подготовлен предварительны список спикеров с подарками 2.47. Совещание с координатором | 2.48. К проведению еженед. совещания выполнено не менее 90% задач пред и текущ. спринтов + проведен еженедельный отчет по задачам, протокол опубликован в чате 2.49. Подписано со спикерами не менее 90% договоров 2.50. Проведено согласование рассылок с Лидгеном 2.51. Получены не менее чем от 80% спикеров их презентации по шаблону КВК 2.52. Подготовлена и сдана координатору таблица спикеров с подарками 2.53. Подгготовлен и передан координатору актуальный список подтвержденнных спикеров и ключевые аспекты программы 2.54. Проверена Рабочая тетрадь | 2.55. Подготовлен и проведен Прогон 2.56. Проведена сверка на условие 100% спикеров подтвердились 2.57. Получены не менее чем от 90-100% спикеров их презентации по шаблону КВК 2.58. Подготовлена таблица спикеров, списки с подарками 2.59. Подготовлена Папка модератора 2.60. Совещание с координатором | 2.61. Проведена встреча спикеров на площадке мероприятия 2.62. Проведена модерация мероприятия | 2.63. Подготовлен отчет к Итоговому совещанию для рабочей группы 2.64. Отправлены благодарности спикерам 2.65. Подготовлен и разослан пострелиз с фотографиями 2.66. Проведено итоговое совещание по проекту 2.67. Подгтовлен отчет для Заказчика 2.68. Проконтролировано выставление счета
Обесп | 3 | Коорд | 3.1. Получены вводные на Первичном совещании | 3.2. Подготовлена таблица возможных мест проведения, составлена предварительная смета площадки 3.3. Сформирована смета прямых расходов - сделан предварительный расчет стоимости мероприятия 3.4. Проверка пакетов на возможность реализации на площадке | 3.5. Площадка и смета утверждена 3.6. Проведена работа с площадкой: варианты рассадки и питания, оборудование, проживание (если гостиница) 3.7. Проведено совещание с продюсером | 3.8. Настроена и проверена воронка в битриксе 3.9. Составлена рабочая группа на мероприятие: Кто едет как едет где живет | 3.10. Согласована Рабочая группа на площадке и Смета расходов - согласование с ШП | 3.11. Проведено совещание с продюсером 3.12. Забронировано проживание 3.13. Финальная проверка пакетов на предмет наличия изменений | 3.14. Проверка заполнения битрикса на старте продаж 3.15. Куплены билеты части рабочей группе | 3.16. Произведена проверка битрикса-списка участников с бухреестром 3.17. Проведено совещание с продюсером | 3.18. Произведена проверка битрикса-списка участников с бухреестром 3.19. Куплены билеты всей рабочей группе | 3.20. Произведена проверка битрикса-списка участников с бухреестром 3.21. Проведено совещание продюсером 3.22. Поставлена задача дизайнеру на полиграфию, альдентику по смете | 3.23. Произведена проверка битрикса-списка участников с бухреестром 3.24. Проведено совещание с продюсером 3.25. Подготовлена и согласована памятка участника 3.26. Проведена корректировка сметы проведения в зависимости от продаж | 3.27. Произведена проверка битрикса-списка участников с бухреестром 3.28. Отправлена памятка 3.29. Проведено совещание с продюсером 3.30. Утверждена схема рассадки 3.31. Написано предварительное распределение по точкам и наемным 3.32. Получен предварительный список подарков спикерам, партнерам | 3.33. Произведена проверка битрикса-списка участников с бухреестром 3.34. Проведено совещание с продюсером 3.35. Проведена корректировка сметы проведения в зависимости от продаж 3.36. Утвержден и согласован список полиграфии и макеты 3.37. Рабочая тетрадь: отдано ТЗ дизайнеру 3.38. Проведено совещание с продюсером 3.43. Получен от продюсера список спикеров для табличек, бейджей, подарков, гонораров 3.39. Совещание с ШП: Утвержден список подарков и гонораров, Утверждено распределение по точкам и наемным, заказ питания 3.40. Рабочая тетради: готовый дизайн макет Рабочей тетради согласован с продюсером 3.41. Отрисовка рассадки и заказ питания исходя из продаж | 3.42. Техническая подготовка завершена 3.43. Сверен реестр со списком участников 3.44. Сформирован и оплачен окончательный заказ по площадке и подрядчикам (кроме оборудования и фотографа и доп питания) 3.45. Памятки отправлены всем 3.46. Сформирована папка участников мероприятия: бейджи, бух документы 3.47. Сформирована папка координатора 3.48. Проведена совещание-распределение с рабочей группой, кто едет на меропритие 3.49. Рабочая тетрадь, оформление сдано в типографию 3.50. Получено подтверждение по доставке и заезду 3.51. На площадку сдана вся информация: рассадка, расстановка, списки, машины, картинки, тайминг и т.д. 3.52. Получены деньги подотчет для мероприятия 3.53. Куплены и распределены подарки спикерам при необходимости | 3.54 День монтажа: площадка подготовлена: заезд, накрытие зала, накрытие регистрации, заезд и контроль подрядчиков: питание, оборудование, полиграфия и т.д. 3.55. День мероприятия: Меропритиятие проведено 3.56. Сверка на предмет участие, все ли оплатившие пришли, чтобы исключить претензии 3.57. Проведено вручение подарков | 3.58. Подготовлен отчет по подотчетным и внесен в отчет План-факт 3.59. Подготовлен отчет + и + мероприятия 3.60. Отправлены благодарности, презентации, фотографии участникам 3.61. Проведено итоговое совещание по проекту 3.62. Оплата оборудования и фотографа и доп питания
Продажи | 4 | Лидген | 4.1. Для подготовки к Первичному совещанию Лидгеном презентован анализ рекламной кампании прошлого мероприятия с декопозицией каналов и посчитана емкость рынка - на основе нее сделан план по лидам | 4.2. Получен от продюсера Тизер на разработку сайта | 4.3. Для проведение маркетингового анализа и разработки семантического ядра изучены полученные от продюсеров результаты кабинетного исследования 4.4. Утвержденный с продюсером Тизер сайт опубликован в календаре на соответствующем сайте компании 4.5. Сдан сайт и настроена лидформа | 4.6. Получены от продюсеров и проанализированы результаты глубинного исследования, заданы вопросы по логике и получены ответы | 4.7. Получена от продюсеров и проанализирована Концепция и Програма, заданы вопросы по логике и получены ответы | 4.8. Пройдено Обучение по Программе продюсеров 4.9. Составлен, согласован и утвержден с продюсером Контент и Медиа-план на основе полученных от продюсеров ответов в ходе предыдущих совещаний и Обучения: вопросы по Программе: ЦА, логика, взаимосвязи, погруженность в тему | 4.10. Сдан отчет по Плану лидгена: KPI - 10% выполнения | 4.11. Сдан отчет по Плану лидгена: KPI - 20% выполнения | 4.12. Сдан отчет по Плану лидгена: KPI - 30% выполнения | 4.13. Сдан отчет по Плану лидгена: KPI - 40% выполнения | 4.14. Сдан отчет по Плану лидгена: KPI - 50% выполнения | 4.15. Сдан отчет по Плану лидгена: KPI - 60% выполнения | 4.16. Сдан отчет по Плану лидгена: KPI - 70% выполнения | 4.17. Сдан отчет по Плану лидгена: KPI - 80-100% выполнения | 4.18. Сдан отчет по Плану лидгена: KPI - 90-100% выполнения | 4.19 Подготовлен Маркетинговый отчет 4.20. Подготовлен отчет по косякам 4.21. Опубликован пост-релиз
| 5 | РГП | 5.1 Получены вводные на Первичном совещании | 5.2. Пакеты и график повышения цен утвержден 5.3. Планы декомпозированы и занесены в реестр | 5.4. Мотивация утвержедна и занесена в документы 5.5. Формулировки для переданы в 1С 5.6. Товары в CRM созданы | 5.7. Воронка в CRM готова 5.8. Закреп с Сейл-китом выложен в рабочий чат | 5.9. Обучение и тестирование менеджеров проведено | 5.10. Подготовлен понедельный план набора 5.11. Корректировка пакетов продаж и их финальное утверждение | 5.11. Индив. Разбор воронки каждого менеджера 5.12 Летучка с менеджерами 5.13 Контроль отчета по отказам 5.14 Летучка с рабочей группой | 5.15. Отчет по конверсии сделан на планерке (10% набора по заявкам) 5.16. Цены актуализированы на сайте 5.17. Индив. Разбор воронки каждого менеджера | 5.18. Сделать Отчет рабочей группе по отказам. 5.19. Контроль: Мастердата обработана на 80% 5.20 Отчет по конверсии сделан на планерке (25% набора по заявкам) 5.21 Цены актуализированы на сайте | 5.22. Отчет рабочей группе по отказам. 5.23. Контроль: Мастердата обработана на 100% 5.24. Отчет по конверсии сделан на планерке (35-40 % набора по заявкам) 5.25. Цены актуализированы на сайте | 5.26. Отчет на рабоче группе по отказам. 5.27. Отчет по конверсии сделан на планерке (40-45 % набора по заявкам) 5.28. Цены актуализированы на сайте | 5.29. Отчет рабочей группе по отказам. 5.30. Отчет по конверсии сделан на планерке (45-65 % набора по заявкам) 5.31. Цены актуализированы на сайте | 5.32. Отчет рабочей группе по отказам. 5.33. Отчет по конверсии сделан на планерке (65-85 % набора по заявкам) 5.34. Цены актуализированы на сайте | 5.35. Отчет рабочей группе по отказам. 5.36. Отчет по конверсии сделан на планерке (85-100 % набора по заявкам) 5.37. Цены актуализированы на сайте |  | 5.38. Сделан отчет по конверсии по каналам продаж 5.39. Мотивация передана в финотдел для расчета премий 5.40. Сделки в битриксе закрыты 5.41. Мастердата актуализирована
Комментарии Влада: 1. Пропущен блок, посвященный исследованию. Сейчас все отдается на откуп продюсеру, т.к он провел исследование, написал программу и понес все вместе согласовывать. А если он выцепил какие-то вещи по исследованию, но пропустил их в проге? Или не те выводы по исследованию сделал? 2. Нет ничего про маркетинговую упаковку мероприятия. Это формируется в процессе создания программы и вплоть до обучения группы. Т.е программа это не продукт, это одна из частей продукта. 3. Визуалы все также согласовываются. 4. Пропущено обучение РГ. 5. Ну продакшене главные задачи: выявление и слабых мест проекта (коорд, прод, продажи, лидген) и пуш рабочей группы + поиск решений. | [5 empty] | мои вопросы: Правильно я понимаю, что мы добавляем: 1. Приёмка ШП программы продюсера и результатов иссследования? 2. Пакеты участия - это ведь единственная маркетинговая упаковка Нужно сделать их приёмку Шеф-продюсером,верно? 3. Про какие визуалы речь? Все визуалы, которые идут в рассылку 4.ШП участвует в обучении? Каким образом? Какая его роль в обучении? 5. Напишите, пожалуйста, как видите Чек-лист по выявлению слабых мест проекта , по каким составляющим идёт анализ? В какой форме анализируются процессы? Цифры или комментарии участников? Как часто, как регулярно? Сопоставляются ли итоге текущего мероприятия с итогами прошлых мероприятий? В какой форме идёт это сопоставление?